|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 10.09.2010 № 589-р |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

на 2010-2011 годы по реализации положений доклада

министра образования и науки Самарской области

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

как ресурс социально-экономического развития региона»

на Августовской областной конференции работников образования

2010 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга состояния общественного участия в управлении образовательными учреждениями, подведомственными министерству образования и науки Самарской области. Формирование плана мероприятий по повышению роли общественности в управлении образованием на территории образовательного округа | Декабрь 2010 г. | Управление проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области (далее – министерство). Территориальные управления министерства |
|  | Участие в разработке областной целевой программы строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений | Сентябрь-ноябрь 2010 г. | Управление ресурсного обеспечения образования министерства. Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление правового и кадрового обеспечения образования министерства |
|  | Разработка плана мероприятий по развитию альтернативных форм получения дошкольного образования | Декабрь 2010 г. | Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление правового и кадрового обеспечения образования министерства |
|  | Разработка механизма корректировки объема государственного задания образовательным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области | Декабрь 2010 г. | Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Управление ресурсного обеспечения образования министерства |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению перехода образовательных учреждений Самарской области в статус автономных, бюджетных, казённых в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ | Ноябрь 2010 г. | Управление правового и кадрового обеспечения образования министерства. Управление профессионального образования и науки министерства. Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Организация контроля за исполнением образовательными учреждениями административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере образования | Сентябрь 2010 г. – февраль 2011 г. | Территориальные управления министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства |
|  | Разработка планов развития информатизации образовательного пространства на территории образовательных округов | Март 2011 г. | Территориальные управления министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Пресс-служба министерства |
|  | Совершенствование системы оценивания эффективности работы учителей и руководителей образовательных учреждений | Февраль 2011 г. | Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Разработка и последующая экспертиза программ развития государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Самарской области | Апрель 2011 г. | Управление профессионального образования и науки министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства |
|  | Разработка и внедрение новых подходов к организации повышения квалификации педагогического и руководящего персонала | Декабрь 2011 г. | Управление профессионального образования и науки министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Управление ресурсного обеспечения образования министерства |
|  | Изменение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | Март 2011 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования министерства. Управление правового и кадрового обеспечения образования министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства |
|  | Разработка и принятие планов по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений на новые государственные образовательные стандарты общего образования | Ноябрь 2010 г. | Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Разработка, внедрение и реализация плана мероприятия по переходу учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения | Декабрь 2011 г. | Управление профессионального образования и науки министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Разработка системы мер, направленных на организацию сетевого взаимодействия учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | Декабрь 2010 г. | Управление профессионального образования и науки министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Управление ресурсного обеспечения образования министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Внедрение системы мониторинга соответствия условий обучения детей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования современным требованиям | Май 2011 г. | Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление проектно-аналитической деятельности министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Разработка плана мероприятий по организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе дистанционных образовательных технологий | Декабрь 2010 г. | Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление профессионального образования и науки министерства. Управление ресурсного обеспечения образования министерства |
|  | Разработка системы мер, направленных на повышение эффективности использования коммунальных ресурсов и снижение коммунальных расходов образовательных учреждений | Декабрь 2010 г. | Управление ресурсного обеспечения образования министерства |
|  | Мониторинг использования спортивных сооружений образовательных учреждений во внеурочное время населением муниципальных образований | Февраль 2011 г. | Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление профессионального образования и науки министерства. Территориальные управления министерства |
|  | Создание специализированного областного центра «Одаренные дети» | Май 2011 г. | Управление реализации общеобразовательных программ министерства. Управление ресурсного обеспечения образования министерства. Управление правового и кадрового обеспечения образования министерства |